## Sheet1
Product Backlog | Product Backlog
ID | Epic | User Story | Priority | Ini Est | Description
1 | 用户注册 | 校内邮箱注册 | A | 2d | 作为一名在校生/在校教师，我希望用校内邮箱注册我的账户，以便导入/管理课程信息
2 | 用户登录 | 校内邮箱登陆 | A | 1d | 作为一名在校生/在校教师，我希望用校内邮箱登陆我的账户，以便获得/管理课程信息
3 |  | 社交账号登陆 | B | 1d | 作为一名非大学生群体成员，我希望用社交账号进行临时登陆，以便快速搜索所需课程信息
4 | 检索模块 | 关键字课程搜索 | A | 6d | 作为用户，我希望在课表空闲段根据课程名称检索最爱课程，以便获得所有同名课程列表，进行筛选（当然也可能这个时间段恰好没有这门课，以便死心进行下一门课的选择）
5 |  | 院校分类筛选 | B | 2d | 作为用户，我希望可以根据学校名称以及课程名称来限制课程搜索范围。
6 |  | 时间课程搜索 | B | 2d | 作为用户，我希望可以根据课程表内的空闲时间段来进行相应的课程搜索。
7 | 用户信息管理 | 个人信息完善 | A | 2d | 作为一名在校生/在校教师，我希望完善我的信息，以便一键导入课表/课程信息
8 |  | 个人信息查看 | B | 1d | 作为一名用户，我希望查看我的信息，以便信息更改时及时修改
9 |  | 个人信息修改 | C | 2d | 作为一名用户，我希望在信息变更（如读研换学校）时更改个人信息，以便后续使用
10 |  | 个人偏好设置 | B | 3d | 作为一名在校生，我希望设置个人偏好，以便更快的发现喜欢的好课
11 |  | 个人课程收藏 | B | 3d | 作为一名用户，我希望收藏喜欢的课程，并添加备注，以便形成自己独有的课程资源库
12 |  | 个人课程资料 | C | 3d | 作为一名用户，我希望记录上传/下载的文档资源，以便考试准备/一段时间后的自我总结
13 | 课表管理 | 导入课表 | A | 4d | 作为一名在校生，我希望一键导入课表，以便快捷获得课程信息，节约时间成本
14 |  | 手动添加课程 | A | 1d | 作为一名在校教师/想对课表进行微调整的学生（如假期课程时间有变动），我希望手动添加课程，自定义课程描述/备注等信息，以便管理/自我提醒
15 |  | 删除某项课程 | B | 1d | 作为用户，我希望在某项课程结束（如前八周）或者其他特殊情况（如假期休课）时能够同时更新课表信息，以便进行时间安排
16 |  | 查看课程信息 | A | 1d | 作为用户，我希望看到课程时间、授课教师、评分等信息，便于对这门课有大致了解
17 |  | 课程评分 | A | 5d | 作为用户，我希望对上过的课程进行评分，以便作为下次类似课程的参考
18 |  | 课程评论 | A | 5d | 作为用户，我希望对上过的课程进行评论，以便对自己上课状态等进行思考和记录
19 |  | 课程最新动态通知 | B | 2d | 作为用户，我希望在课程时间修改、资料更新时获得通知，以便获取最新资源
20 |  | 课程总体评分 | A | 3d | 作为用户，我希望看到所有人对这门课程的总体评分，以便在更高一级了解这门课程
21 |  | 本学院学生评论 | C | 2d | 作为某门专业的学生，我希望看到同学院的人的评论，以便获得更高的参考价值
22 |  | 非本学院学生评论 | C | 2d | 作为处于兴趣蹭课的学生，我希望看到对我而言参考价值更大的蹭课的同学的评论，以便判断难度等是方面否适合自己
23 |  | 课程好评 | C | 2d | 作为用户，我希望看到所有好的评价的集锦，以便快速获得这门课程的价值点
24 |  | 课程中差评 | C | 2d | 作为用户，我希望看到所有不好评价的集锦，以便快速获得这门课程的不足处
25 |  | 课程追评 | C | 2d | 作为用户，我希望看到一个人在不同阶段对这门课程的评价，以便更全面了解这门课
26 |  | 对评论点赞 | B | 2d | 作为用户，我希望在看到某一个有用信息后对作者进行鼓励，以便获得更多高质量信息
27 |  | 精选课程评论 | B | 4d | 作为用户，我希望看到更有价值的评论，以便更少时间获得更有价值信息
28 | 课表拓展蹭课 | 加入蹭课小组 | C | 3d | 作为用户，我希望在蹭课时找到组织，以便认识同类人，获得更快的进步
29 |  | 查看蹭课人数以及比例信息 | C | 3d | 作为用户，我希望了解到蹭过这门课的同学的人数以及学院等比例，以便我做出判断
30 | 教师资源发布 | 教师身份验证 | C | 1d | 作为教师，我希望验证自己的身份，以便发布更多准确的消息；作为学生，我希望看到经验证的教师身份发布的消息，以便更直接的获得更官方的消息。
31 |  | 教师发布课程动态 | C | 2d | 作为在校教师，我希望以自己的语言、形式发布一些关于自己课程的信息，或者临时课程时间调整，以便形成自己课程特色，并给同学们带来便利
32 | 好课大放送 | 好课推荐（最火课程） | A | 6d | 作为用户，我希望了解到最受欢迎的课程，以便发现新鲜的好课，打开新世界的大门
33 |  | 好课推荐（猜你喜欢） | A | 6d | 作为用户，我希望有为我量身推荐的课单，以便以一种休闲的方式发现好课
34 |  | 根据类别推荐课单 | B | 3d | 作为用户，我希望将好课进行分类，以便我进行筛选，不在不感兴趣的领域浪费时间
35 |  | 订阅某类课单 | B | 4d | 作为用户，我希望自己可以自定义订阅某些课单，以便形成自我资源体系
36 |  | 取消订阅某类课单 | B | 1d | 作为用户，我希望在自己兴趣点改变或者自觉上够某类课程的时候取消订阅不需要的课单，以便自我资源体系更加清晰
37 | 选课猜你所想 | 选课条件筛选 | B | 1d | 作为在校生，我希望可以对我选择的关键字进行筛选，以便获得最适合我的必修课程信息
38 |  | 推荐选课课表 | B | 6d | 作为在校生，我希望可以一键生成最适合我的课表，以便免去选课的繁琐
39 |  | 选课课表重置 | C | 1d | 作为用户，我希望在推荐课表不满意的情况下能够从头再来，以便满足我的需求
40 |  | 对选课课表进行手动修改 | C | 1d | 作为用户，我希望在推荐课表基本满意时能进行微调，以便切合我的需求

## 兼容性报表
Product Backlog_lpp.xls 兼容性报表
运行环境: 4/6/2016 3:36
早期版本的 Excel 不支持此工作簿中的以下功能。如果以早期版本的 Excel 打开此工作簿，或将此工作簿保存为早期版本文件格式，则这些功能可能会丢失或降级。
轻微保真损失 | 发生次数 | 版本
所选文件格式不支持此工作簿中某些单元格或样式包含的格式。这些格式将被转换为最相近的可用格式。 | 3 | Excel 97-2003