## Sheet1
Product Backlog |  |  | Sprint Backlog
Sprint | ID | User Story |  | Ini Est | 总工作量 | 时间
Sprint1 | 1 | 校内邮箱注册 |  | 2d | 13d | week7
| 2 | 校内邮箱登录 |  | 1d
| 7 | 个人信息完善 |  | 2d
| 8 | 个人信息查看 |  | 1d
| 13 | 导入课表 |  | 4d
| 14 | 手动添加课程 |  | 1d
| 15 | 删除某项课程 |  | 1d
| 16 | 查看课程信息 |  | 1d
Sprint2 | 17 | 课程评分 |  | 5d | 19d | week8
| 18 | 课程评论 |  | 5d
| 20 | 课程总体评分 |  | 3d
| 32 | 好课推荐（最火课程） |  | 6d
Sprint3 | 4 | 关键字课程搜索 |  | 6d | 12d | week9
| 5 | 院校分类筛选 |  | 2d
| 6 | 时间课程搜索 |  | 2d
| 9 | 个人信息修改 |  | 2d
Sprint4 | 10 | 个人偏好设置 |  | 3d | 17d | week10
| 33 | 好课推荐（猜你喜欢） |  | 6d
| 37 | 选课条件筛选 |  | 2d
| 38 | 推荐选课课表 |  | 6d
Sprint5 | 34 | 根据类别推荐课单 |  | 3d | 14d | week11
| 35 | 订阅某类课单 |  | 4d
| 36 | 取消订阅某类课单 |  | 1d
| 28 | 加入蹭课小组 |  | 3d
| 29 | 查看蹭课人数以及比例信息 |  | 3d
Sprint6 | 3 | 社交账号登陆 |  | 1d | 14d | week12
| 11 | 个人课程收藏 |  | 3d
| 12 | 个人课程资料 |  | 3d
| 40 | 对选课课表进行手动修改 |  | 1d
| 39 | 选课课表重置 |  | 1d
| 30 | 教师身份验证 |  | 1d
| 31 | 教师发布课程动态 |  | 2d
| 19 | 课程最新动态通知 |  | 2d
Sprint7 | 21 | 本学院学生评论 |  | 2d | 16d | week13
| 22 | 非本学院学生评论 |  | 2d
| 23 | 课程好评 |  | 2d
| 24 | 课程中差评 |  | 2d
| 25 | 课程追评 |  | 2d
| 26 | 对评论点赞 |  | 2d
| 27 | 精选课程评论 |  | 4d